周报

| 工程名称 | 大运河智慧巡河应用场景建设项目（一期） |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 北京市通州区水务局 | 监理单位 | 北京中保天和信息科技有限公司 |
| 承建单位 | 中国水利水电科学研究院 |  |  |
| 记录周期 | 2024年6月7日—2024年6月13日 |  |  |
| - 截止目前项目总体进展 1.项目管理及沟通 完成了安全技术交底的工作，并开始进场施工； 完成了设计报告以及施工组织设计；编制需求规格说明书； 进行了项目需求评审并完善项目需求； 完成了施工及软件开发资料；完成了详细设计报告编写，进行项目了设计评审会。 2.智慧巡河软件开发 （1）模型仓库：整体开发完成90%。 （2）智慧巡河业务系统PC端：整体开发完成了90%； （3）智慧巡河业务系统移动端：整体开发完成95%。 3.智慧巡河视频监控网络建设 （1）电缆及光缆敷设：完成项目涉及到的管线铺设工作。 （2）视频监控分中心机房设备：开始启动； （3）视频监控站点建设（48处）：完成立杆工作。 - 项目本周进展 1.项目管理及沟通 编写详细设计报告，项目评审PPT，进行项目设计评审会。 2.智慧巡河软件开发 （1）模型仓库 1）标注中心 ①完成标注模块难点攻克； （2）智慧巡河业务系统PC端 ①继续修复bug和迭代展示并对其进行难点攻克和bug修复； （3）智慧巡河业务系统移动端 ①完成bug修复并且部分接口对接； 3.智慧巡河视频监控网络建设 （1）电缆及光缆敷设 本周完成二号码头的路由绕行工作，含：挖沟、穿线及绿化恢复工作。 （2）视频监控分中心机房设备 暂无计划。 （3）视频监控站点建设（48处） 暂无进展。 - 本项目存在的沟通事项 无 - 下周计划完成的工作（20240614-20240620） 1.项目管理及沟通 暂无计划。 2.智慧巡河软件开发 （1）模型仓库 暂无计划； （2）智慧巡河业务系统PC端 继续修复bug，反复迭代测试，讨论UI设计。 3.智慧巡河视频监控网络建设 （1）电缆及光缆敷设 完成所有管线铺设工作。 （2）视频监控分中心机房设备 暂无计划。 （3）视频监控站点建设（48处） 暂无计划。 承建单位：中国水利水电科学研究院 项目经理：刘春雨 日期： 2024年6月13日 |  |  |  |